## Hoja1
Anexo2: Calendario de actividades
Actividad en Terreno
Redacción de informe
|  | 2017 | [111 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | Septiembre | [19 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre | [30 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
A.1.1 Asistencia técnica para la preparación de un inventario energético en los edificios municipales, diagnóstico de consumo energético y elaboración de plan de optimización. | bar: 23 S to 3 V; 6 L to 10 V
A.1.3 Implementación de un programa de formación para el personal de las municipalidades (OP1) | bar: 9 S to 22 V
A.1.4 Asistencia técnica para la realización de una auditoría anual en ahorro energético (OP1)
Elaboración de guía
Coordinación (Calendario a repartir durante la duración del proyecto de acuerdo a las necesidades)